## x-4 konsult 0210_v2
Keskmise ja väikese liiklusmõjuga ajutiste läbilaskevõimepiirangute konsultatsioon Rongiplaanis 2025
Konsultatsioonidokumendi kohta märkuste esitamise viimane päev on 25.09.2024
Kommentaarid täpsustused saata aadressile svetlana.tsmir@evr.ee
Akende plaan. Konsultatsiooniprotsess |  | kuup: | 2024-08-26 | 2024-09-03 |  | 2024-09-16 |  | 2024-09-19 |  | 2024-10-02
| Osalejad: Eesti Raudtee, Leonhard Weiss, GoTrack, GRK |  |  | Osalejad: Eesti Raudtee, Leonhard Weiss, GoTrack, GRK |  | Osalejad: Eesti Raudtee, Leonhard Weiss, GoTrack, GRK |  | Osalejad: Elron, Operail, Enefit, GoRail, EVR |  | Osalejad: Elron, Operail, Enefit, GoRail, EVR
Kood | Muudatus | Versioon | Kommentaarid | Kommentaarid | Kokkuvõte lõikude vaates: | Kommentaarid | Kokkuvõte lõikude vaates: | Kommentaarid | Kokkuvõte lõikude vaates: | Kommentaarid | Kokkuvõte lõikude vaates:
| EVR baasettepanek 12h öised aknad (vt eraldi akende plaan) | ver.1 |  |  | Tapa-Jõgeva:
|  |  | GoTrack: Tapa-Kaarepere õgvendused vajavad 6x48h | GoTrack: Jõgeva - Kaarepere 6x48h, mai-juuni | Kiltsi-Rakke-Vägeva: Eeldatav periood aprill-juuni k.a. öised 12h nt 5p nädalas üle päeva rongi läbilaskmisega
|  |  | LW: aprilli planeeritud 120h Tabivere-Kaarepere peaks olema pigem juuni algul | LW: Pos stsen korral võiks 120h Kaarepere-Tabivere olla tehtud ka aprillis. Lisaks 2x48h Kaarepere-Tabivere aprillis, mais, juunis (kokku 6x48h) | Kogu lõigul: CCS aknad 12x48h nädalavahetustel, peab juuliks tehtud olema. Mõju liiklusele detailis vajab täpsustamist
|  |  | LW: vajame hooajal 6x48h |  | Jõgeva-Tartu lõik:
|  |  | Narva suunal on 2025a kaks õgvendust (Tapa-Kadrina, enne Püssit), mis vajavad pikemaid aknaid (48h) juunist augustini. Täpsustub lepingu sõlmimisel | ? | Kogu lõigul: Öised aknad nt 5p nädalas üle päeva rongi läbilaskmisega, mai-juuli k.a. (GRK, öised aknad ka talvel)
|  |  | GRK: Jõgeva-Tartu lõigul saaks töödega alustada juba talvel. 12h aknad võiks olla 3ööd järjest, kaubarongid saaksid üle ühe öö läbi sõita. | GRK: ideaalis igal öösel mai-juuli , Jõgeva-Tartu. Talve perioodi võib öiseid aknaid planeerida | Jõgeva-Kaarepere: 2x48h nädalavahetustel (kui 120h aken aprillis teoks saab, soov 18.-23. nädal (Go)
|  |  | GRK: Narva suunal samad kommentaarid, mis Tartu suunal |  | Kaarepere-Tabivere: 1x120h, 5x48h nädalavahetustel, aprill-juuni k.a. Pikkade akende rütm 2tk kuus(LW)
|  |  | ET: Tartu-Valga (Palupera-Puka-Keeni) kaprem 13x12h alates 1.aug 2025 |  | Tallinn-Tapa lõik:
Aegviidu-Tapa (nelijärve, jäneda, lehtse tunnelid ja platvormid): 60h (?), 20-26.okt
Liiklust piiratakse (ei suleta):
Ülemiste sõlm: Kiirusepiirangud, ühe peatee sulgemised, mai. (RB)
Lagedi-Aegviidu: Kiirusepiirangud, ühe peatee sulgemised, jaanuar. (LW)
Tallinn: Endla tunneli ehitus (??) info puudub, pole kooskõlastatud
Tapa-Narva lõik:
Kogu lõik: Kontaktvõrgu jaoks öised 12h nt 5p nädalas üle päeva rongide läbilaskmisega
Tapa-Püssi: 2x48h aknad, juuni-aug
Tartu-Valga lõik:
Palupera-Puka-Keeni: Öised aknad 12h 3p nädalas, sept-okt
| EVR uuendatud 12h öised aknad (vt eraldi akende plaan) | ver.2 |  |  |  | EVR: Tähtajad, millest tuleb lähtuda: 1.veebruar elektrirongide liiklus avatud Tapani; 1.juuli elektrirongide liiklus avatud Tapa-Jõgeva lõigul; 1.september elektrirongide liiklus avatud Jõgeva-Tartu liinil | Tapa-Jõgeva: | Elron: olulised on järjepidev ja kliendivaates loogiline liiklusgraafik. Täpsustame tagasiside korras, kui saame detailsema graafiku versiooni. Laulu- ja tantsupidu 3-6 juuli võiks olla suurüritustest arvesse võetud | EVR: saadame täpsustatud graafiku, kus ettepanek hommikul esimese ja õhtul viimase rongi osas nii Narva kui Tartu suunal | Elron: Narva suunal töögraafik jaamade kaupa aitaks asendusbusside graafikut optimeerida. Nihutada öised aknad järgnevalt: T-N 21:30-9:30; T-Tr 20:00-7:30. Kaks murekohta: Endla tunnel ja ehitusjärgsed kiirusepiirangud | EVR: kellaaegu saab sättida
[6 empty] | EVR: Kriitilise tähtsusega on Tabivere-Kaarepere pika akna planeerimine Aprilli koolivaheajale. Tööde teostamiseks antakse aega terve nädal. Samas aknas GoTrack Jõgeva-Kaarepere, mis peab aga LW logistikaga arvestama (min 3x läbisõit). Kiltsi-Rakke-Vägeva pöörangute vahetus samamoodi pikka aknasse planeerida. Kontaktvõrk on peal, elektrit sees ei ole. | Kiltsi-Rakke-Vägeva: Pikas aknas | Operail: Tartu suund Multimodal ok (P,K öösel) aga Muuga-Vaivara vajab 2 järjestikust läbisõiduga ööd (Multimodal N,R) | EVR: Täpsustame millised nädalapäevad Narva ja Tartu suunal. | Operail: Uuendatud versioon on Multimodalile ok. Vajadusel täpsustame milline nädal sobib rohkem augustis Püssi 2x48h akende osas
[6 empty] | GRK: Talvisel perioodil sooviks öiseid aknaid. EVR: saab aga lühemalt nii, et reisironge ei sega (ca 8h) | CCS: ootame kinnitust, et saaks 36h akendes teha. | EVR: öised aknad üle ühe kaubarongi läbilaskmisega on üldine kokkulepe ja tundub, et sobilik kompromiss.
[6 empty] | Üldine: Dets algusesse planeerida veel üks pikk aken, kui ilm lubab. Läbi rääkida vedajatega | Jõgeva-Tartu lõik:
[6 empty] | EVR: Tabivere-Kärkna raudteesilla tõstmine, võimalusel planeerida kevadisse suurde aknasse | Max hulk töid aprilli suures hankes.
Talvised öised aknad nii, et reisironge ei segaks (max kuni ca 8h)

## Akende kava v2.2
2025 a.
I KVARTAL | JAANUAR | [19 empty] | VEEBRUAR | [19 empty] | MÄRTS
| Näd. | E |  |  | T |  |  | K |  |  | N |  |  | R |  |  | L |  | P |  | Näd. | E |  |  | T |  |  | K |  |  | N |  |  | R |  |  | L |  | P |  | Näd. | E |  |  | T |  |  | K |  |  | N |  |  | R |  | L |  | P
| 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 5 | [15 empty] | 1 |  | 2 |  | 9 | [14 empty] | 1 |  | 2
| 2 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 6 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 3 | Jõ-Tr |  | 4 | Jõ-Tr |  | 5 | Jõ-Tr |  | 6 | Jõ-Tr |  | 7 | Jõ-Tr | 8 |  | 9
| 3 | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  | 19 |  | 7 | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  | 11 | 10 | Jõ-Tr |  | 11 | Jõ-Tr |  | 12 | Jõ-Tr |  | 13 | Jõ-Tr |  | 14 | Jõ-Tr | 15 |  | 16
| 4 | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  | 26 |  | 8 | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  | 23 |  | 12 | 17 | Jõ-Tr |  | 18 | Jõ-Tr |  | 19 | Jõ-Tr |  | 20 | Jõ-Tr |  | 21 | Jõ-Tr | 22 |  | 23
| 5 | 27 |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  | 31 | [6 empty] | 9 | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 | [6 empty] | 13 | 24 | Jõ-Tr |  | 25 | Jõ-Tr |  | 26 | Jõ-Tr |  | 27 | Jõ-Tr |  | 28 | Jõ-Tr | 29 |  | 30
[41 empty] | 14 | 31 | Jõ-Tr
II KVARTAL | APRILL | [19 empty] | MAI | [19 empty] | JUUNI
| Näd. | E |  |  | T |  |  | K |  |  | N |  |  | R |  |  |  | L |  | P | Näd. | E |  |  | T |  |  | K |  |  | N |  |  | R |  |  |  | L |  | P | Näd. | E |  |  | T |  |  | K |  |  | N |  |  | R |  |  | L |  | P
| 14 |  | T-N | T-Tr | 1 | T-N | T-Tr | 2 | T-N | T-Tr | 3 | T-N | T-Tr | 4 | T-N |  |  | 5 | Öö | 6 | 18 | [7 empty] | T-N | T-Tr | 1 | T-N | T-Tr | 2 | T-N | Jõ-Tr |  | 3 | Jõ-Tr | 4 | 22 | [16 empty] | Jõ-Tr | 1
| 15 | 7 | T-N | T-Tr | 8 | T-N | T-Tr | 9 | T-N | T-Tr | 10 | T-N | T-Tr | 11 | T-N |  |  | 12 | Öö | 13 | 19 | 5 | T-N | T-Tr | 6 | T-N | T-Tr | 7 | T-N | T-Tr | 8 | T-N | T-Tr | 9 | T-N | Jõ-Tr |  | 10 | Jõ-Tr | 11 | 23 | 2 | T-N | T-Tr | 3 | T-N | T-Tr | 4 | T-N | T-Tr | 5 | T-N | T-Tr | 6 | T-N | Jõ-Tr | 7 | Jõ-Tr | 8
| 16 | 14 | T-N | T-Tr | 15 | T-N | T-Tr | 16 | T-N | T-Tr | 17 | T-N | T-Tr | 18 | T-N |  |  | 19 | Öö | 20 | 20 | 12 | T-N | T-Tr | 13 | T-N | T-Tr | 14 | T-N | T-Tr | 15 | T-N | T-Tr | 16 | T-N | Jõ-Tr |  | 17 | Jõ-Tr | 18 | 24 | 9 | T-N | T-Tr | 10 | T-N | T-Tr | 11 | T-N | T-Tr | 12 | T-N | T-Tr | 13 | T-N | Jõ-Tr | 14 | Jõ-Tr | 15
| 17 | 21 | T-N | T-Tr | 22 | T-N | T-Tr | 23 | T-N | T-Tr | 24 | T-N | T-Tr | 25 | T-N | Jõ-Tr |  | 26 | Jõ-Tr | 27 | 21 | 19 | T-N | T-Tr | 20 | T-N | T-Tr | 21 | T-N | T-Tr | 22 | T-N | T-Tr | 23 | T-N | Jõ-Tr |  | 24 | Jõ-Tr | 25 | 25 | 16 | T-N | T-Tr | 17 | T-N | T-Tr | 18 | T-N | T-Tr | 19 | T-N | T-Tr | 20 | T-N | Jõ-Tr | 21 | Jõ-Tr | 22
| 18 | 28 | T-N | T-Tr | 29 | T-N | T-Tr | 30 | T-N | T-Tr | [10 empty] | 22 | 26 | T-N | T-Tr | 27 | T-N | T-Tr | 28 | T-N | T-Tr | 29 | T-N | T-Tr | 30 | T-N | Jõ-Tr |  | 31 | Jõ-Tr |  | 26 | 23 | T-N | T-Tr | 24 | T-N | T-Tr | 25 | T-N | T-Tr | 26 | T-N | T-Tr | 27 | T-N | Jõ-Tr | 28 | Jõ-Tr | 29
[41 empty] | 27 | 30 | T-N | T-Tr
III KVARTAL | JUULI | [19 empty] | AUGUST | [19 empty] | SEPTEMBER
| Näd. | E |  |  | T |  |  | K |  |  | N |  |  | R |  |  |  | L |  | P | Näd. | E |  |  | T |  |  | K |  |  | N |  |  | R |  |  | L |  | P |  | Näd. | E |  |  | T |  |  | K |  |  | N |  |  | R |  | L |  | P
| 27 |  |  |  | 1 | T-N | Jõ-Tr | 2 | T-N | T-Tr | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 | 31 | [12 empty] | 1 | T-N |  | 2 |  | 3 |  | 36 | 1 | T-N |  | 2 | T-N | Tr-V | 3 | T-N | Tr-V | 4 | T-N | Tr-V | 5 | T-N | 6 |  | 7
| 28 | 7 | T-N | Jõ-Tr | 8 | T-N | Jõ-Tr | 9 | T-N | Jõ-Tr | 10 | T-N | Jõ-Tr | 11 | T-N | Jõ-Tr |  | 12 | Jõ-Tr | 13 | 32 | 4 | T-N |  | 5 | T-N |  | 6 | T-N |  | 7 | T-N |  | 8 | T-N |  | 9 | T-N | 10 |  | 37 | 8 | T-N |  | 9 | T-N | Tr-V | 10 | T-N | Tr-V | 11 | T-N | Tr-V | 12 | T-N | 13 |  | 14
| 29 | 14 | T-N | Jõ-Tr | 15 | T-N | Jõ-Tr | 16 | T-N | Jõ-Tr | 17 | T-N | Jõ-Tr | 18 | T-N | Jõ-Tr |  | 19 | Jõ-Tr | 20 | 33 | 11 | T-N |  | 12 | T-N |  | 13 | T-N |  | 14 | T-N |  | 15 | T-N |  | 16 |  | 17 |  | 38 | 15 | T-N |  | 16 | T-N | Tr-V | 17 | T-N | Tr-V | 18 | T-N | Tr-V | 19 | T-N | 20 |  | 21
| 30 | 21 | T-N | Jõ-Tr | 22 | T-N | Jõ-Tr | 23 | T-N | Jõ-Tr | 24 | T-N | Jõ-Tr | 25 | T-N | Jõ-Tr |  | 26 | Jõ-Tr | 27 | 34 | 18 | T-N |  | 19 | T-N |  | 20 | T-N |  | 21 | T-N |  | 22 | T-N |  | 23 | T-N | 24 |  | 39 | 22 | T-N |  | 23 | T-N | Tr-V | 24 | T-N | Tr-V | 25 | T-N | Tr-V | 26 | T-N | 27 |  | 28
| 31 | 28 | T-N | Jõ-Tr | 29 | T-N | Jõ-Tr | 30 | T-N | Jõ-Tr | 31 | T-N | Jõ-Tr | [7 empty] | 35 | 25 | T-N |  | 26 | T-N |  | 27 | T-N |  | 28 | T-N |  | 29 | T-N |  | 30 |  | 31 |  | 40 | 29 | T-N |  | 30
IV KVARTAL | OKTOOBER | [19 empty] | NOVEMBER | [19 empty] | DETSEMBER
| Näd. | E |  |  | T |  |  | K |  |  | N |  |  | R |  |  | L |  | P |  | Näd. | E |  |  | T |  |  | K |  |  | N |  |  | R |  |  | L |  | P |  | Näd. | E |  |  | T |  |  | K |  |  | N |  |  | R |  | L |  | P
| 40 | [6 empty] | 1 | T-N | Tr-V | 2 | T-N | Tr-V | 3 | T-N | Tr-V | 4 |  | 5 |  | 44 | [15 empty] | 1 |  | 2 |  | 49 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| 41 | 6 | T-N | Tr-V | 7 | T-N | Tr-V | 8 | T-N | Tr-V | 9 | T-N | Tr-V | 10 | T-N | Tr-V | 11 |  | 12 |  | 45 | 3 | T-N |  | 4 | T-N |  | 5 | T-N |  | 6 | T-N |  | 7 | T-N |  | 8 |  | 9 |  | 50 | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14
| 42 | 13 | T-N | Tr-V | 14 | T-N | Tr-V | 15 | T-N | Tr-V | 16 | T-N | Tr-V | 17 | T-N | Tr-V | 18 |  | 19 |  | 46 | 10 | T-N |  | 11 | T-N |  | 12 | T-N |  | 13 | T-N |  | 14 | T-N |  | 15 |  | 16 |  | 51 | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  | 20 |  | 21
| 43 | 20 | T-N | Tr-V | 21 | T-N | Tr-V | 22 | T-N | Tr-V | 23 | T-N | Tr-V | 24 | T-N | Tr-V | 25 |  | 26 |  | 47 | 17 | T-N |  | 18 | T-N |  | 19 | T-N |  | 20 | T-N |  | 21 | T-N |  | 22 |  | 23 |  | 52 | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  | 27 |  | 28
| 44 | 27 | T-N | Tr-V | 28 | T-N | Tr-V | 29 | T-N | Tr-V | 30 | T-N | Tr-V | 31 | [6 empty] | 48 | 24 | T-N |  | 25 | T-N |  | 26 | T-N |  | 27 | T-N |  | 28 | T-N |  | 29 |  | 30 |  | 1 | 29 |  |  | 30 |  |  | 31
LEGEND
CCS aknad aprill-juuli a'36h (R 23.00 - P11.00)
48h aknad (R 19.00 - P 19.00)
Öine 12h aken, kaubarongid saavad läbi sõita (T-N 21.30-09.30; T-Tr 20:00-7:30)
Öine 12h aken, liiklus suletud (T-N 21.30-09.30; T-Tr 20:00-7:30)
[12 empty] | T-N |  | Tallinn-Narva suund
[12 empty] | T-Tr |  | Tallinn-Tartu suund
[12 empty] | T-N/Tr-V |  | Tallinn-Narva ja Tartu-Valga suunad
[12 empty] | Jõ-Tr |  | Jõgeva-Tartu suund
[12 empty] | T-N/T-Tr |  | Tallinn-Narva ja Tallinn-Tartu suunad
[12 empty] | Jõ-Tr/T-N |  | Jõgeva-Tartu ja Tallinn-Narva suunad
[56 empty] | 0 |  | 0
Sügisvaheaeg 20.10.-26.10.
Kevadvaheaeg 14.04.-20.04.
Suvevaheaeg 10.06.-31.08.
Tabivere-
Kaarepere
120 h
Aegviidu-
Tapa
60 h (?)
Laulupidu
Püssi jaam
Püssi jaam
Tabivere-Kaarepere 120 h, Alternatiiv