## GRK Tapa_Narva
Task Name | Duration | Start | Finish
Tapa jaam- Vaeküla kontaktvõrgu projekteerimine ja ehitus | 258 days? | Thu 05.12.24 | Sun 30.11.25
Projekteerimine | 136 days | Thu 05.12.24 | Thu 12.06.25
Geomeetria Land XML projekteerimine | 26 days | Thu 05.12.24 | Thu 09.01.25
Vundamentide asendiplaani koostamine | 31 days | Mon 13.01.25 | Mon 24.02.25
Vundamentide asendiplaani kooskõlastamine | 50 days | Fri 17.01.25 | Thu 27.03.25
Kontaktvõrgu projekti koostamine | 40 days | Mon 24.02.25 | Mon 12.05.25
Kontaktvõrgu projekti kooskõlastamine | 23 days | Tue 13.05.25 | Thu 12.06.25
Projekteerimise lõpp | 0 days | Mon 17.03.25 | Thu 29.05.25
Ehitus | 176 days | Mon 31.03.25 | Sun 30.11.25
Vundamentide paigaldus | 100 days | Tue 01.04.25 | Mon 18.08.25
Mastide, portaalide ja konsoolide paigaldamine | 100 days | Mon 14.04.25 | Fri 29.08.25
Kontaktjuhmete paigaldus | 105 days | Tue 13.05.25 | Mon 06.10.25
Muud tööd (sh reguleerimine, mõõtmised vms) | 50 days | Fri 01.08.25 | Thu 09.10.25
Teostusdokumentatsiooni koostamine | 36 days | Fri 10.10.25 | Fri 28.11.25
Ehitustööde lõpp | 1 day | Sun 30.11.25 | Sun 30.11.25
Vaeküla jaam- Püssi kontaktvõrgu projekteerimine ja ehitus | 374 days | Fri 24.01.25 | Tue 30.06.26
Projekteerimine | 244 days | Fri 24.01.25 | Tue 30.12.25
Geomeetria Land XML projekteerimine | 60 days | Fri 24.01.25 | Thu 17.04.25
Vundamentide asendiplaani koostamine | 64 days | Tue 25.02.25 | Mon 26.05.25
Vundamentide asendiplaani kooskõlastamine | 30 days | Tue 27.05.25 | Mon 07.07.25
Kontaktvõrgu projekti koostamine | 70 days | Tue 08.07.25 | Mon 13.10.25
Kontaktvõrgu projekti kooskõlastamine | 30 days | Tue 14.10.25 | Mon 24.11.25
Projekteerimise lõpp | 0 days | Tue 30.12.25 | Tue 30.12.25
Ehitus | 269 days | Fri 20.06.25 | Tue 30.06.26
Vundamentide paigaldus | 120 days | Tue 08.07.25 | Fri 19.12.25
Mastide, portaalide ja konsoolide paigaldamine | 120 days | Thu 10.07.25 | Tue 23.12.25
Kontaktjuhmete paigaldus | 120 days | Mon 11.08.25 | Thu 22.01.26
Muud tööd (sh reguleerimine, mõõtmised vms) | 53 days | Fri 23.01.26 | Tue 07.04.26
Teostusdokumentatsiooni koostamine | 60 days | Wed 08.04.26 | Tue 30.06.26
Ehitustööde lõpp | 1 day | Tue 30.06.26 | Tue 30.06.26
Püssi jaam- Narva jaam | 423 days | Fri 18.04.25 | Mon 30.11.26
Projekteerimine | 293 days | Fri 18.04.25 | Sat 30.05.26
Geomeetria projekteerimine | 60 days | Fri 18.04.25 | Thu 10.07.25
Vundamentide asendiplaani koostamine | 64 days | Tue 27.05.25 | Mon 25.08.25
Vundamentide asendiplaani kooskõlastamine | 22 days | Tue 26.08.25 | Tue 11.11.25
Kontaktvõrgu projekti koostamine | 40 days | Wed 12.11.25 | Mon 05.01.26
Kontaktvõrgu projekti kooskõlastamine | 23 days | Tue 06.01.26 | Thu 05.02.26
Projekteerimise lõpp | 0 days | Sat 30.05.26 | Sat 30.05.26
Ehitus | 327 days | Mon 01.09.25 | Mon 30.11.26
Vundamentide paigaldus | 130 days | Wed 12.11.25 | Mon 11.05.26
Mastide, portaalide ja konsoolide paigaldamine | 130 days | Fri 28.11.25 | Wed 27.05.26
Kontaktjuhmete paigaldus | 130 days | Wed 07.01.26 | Tue 07.07.26
Muud tööd (sh reguleerimine, mõõtmised vms) | 44 days | Wed 08.07.26 | Mon 07.09.26
Teostusdokumentatsiooni koostamine | 60 days | Tue 08.09.26 | Mon 30.11.26
Ehitustööde lõpp | 0 days | Mon 30.11.26 | Mon 30.11.26

## x-8 andmekorje
Akende plaan. Konsultatsiooniprotsess |  | kuup: | 2025-04-28
Sisend: Eesti Raudtee, GoTrack, GRK
Kood | Muudatus | Versioon | Kommentaarid
ver.1
| TALLINN-TARTU |  | Kõik saab 2025a tehtud (v.a. CCS)
| TARTU-VALGA |  | EVR (Inna): Palupera-Puka-Keeni 6x 48h + 12h aknad (vajadus 64 x 12h + järeltööd; ülepäeviti öised) | keskm 500m sõrestikku aknas. MilMo projekt. Lep hetkel puudu, õgvendused + truubid |  | aprillist läbi hooaja E,K,R sept 1ndl lõpuni 69tk. 6x48h juuli-aug ndl vahetused R19.00-P19.00
| TARTU-KOIDULA |  | EVR (Inna): Tartu-Reola 56 x 12h + järeltööd | keskm 500m sõrestikku aknas (olemasolev rööbas tagasi, koos Reola jaamaga 11+2km). Lep hetkel puudu | 2kuud järjest? Rääkida BOS, Elron, kaubavedajad | aprillist läbi hooaja T,N,L aug lõpuni. 59tk
TAPA-NARVA
| Jõhvi-Oru õgvendus |  | EVR (Urmas, Inna): 1x 48h | Jõhvini saab sõita. Otsad kokku tõsta |  | aug eelviimane ndl vahetus. Kas Oru/Auvere/Soldina pöörmeid saab selles aknas vahetada?
| Püssi-Kohtla õgvendus |  | EVR (Urmas, Inna): 1x 48h | Tehnoloogiliselt 2 alternatiivi, hetkel ei tea. Ideaalis piisab ühest pikast aknast | 3,5km tuleb ära vedada, see aeg tuleks juurde. Pigem 72h? | aug viimane ndl vahetus. Kas Oru/Auvere/Soldina pöörmeid saab selles aknas vahetada?
| Soldina-Narva kapremont |  | EVR (Urmas): T, N, L 12h päevased? | Kokku 14km, ühes aknas ca 600m - seega 23 x 12h |  | vajalik 2 kuud (millised?), päeval öösel?, Kas Oru/Auvere/Soldina pöörmeid saab selles aknas vahetada?
| Peatee pöörmete vahetus |  | EVR (Urmas, Inna): Oru, Auvere, Soldina | Kokku 11 pööret 'a 12h öine
| Elektrifitseerimine |  | GRK: 7p nädalas 10h öised aknad | ajaplaan lisatud. Aknaid vajavad vaid juhtmete paigaldus |  | hetkel pandud graafikusse aasta algusest kuni 12.07 kõik ööd…
CCS
| Tapa |  | Peaks olema sept 2025 tehtud
| Tapa-Jõgeva |  | Peaks olema 2025a lõpuks tehtud
| Jõgeva-Kärkna |  | 3x1nädal pikk aken (jaan, veebr, aprill koolivaheajad?)

## x-7 vedajate kom.
Akende plaan. Konsultatsiooniprotsess |  | kuup: | 2025-05-23
Sisend: Veoettevõtjad
Kood | Muudatus | Versioon | Kommentaarid |  | Märkused:
ver.1
| TAPA-TARTU |  | Kõik saab 2025a tehtud (v.a. CCS) |  | 2026a peaks arvestama garantiitöödega. Hetkel ei eeldata eraldi aknaid, vaid tehakse olemasolevate öiste raames
| TARTU-VALGA |  | EVR (Inna): Palupera-Puka-Keeni 6x 48h + 12h aknad (vajadus 64 x 12h + järeltööd; ülepäeviti öised) | keskm 500m sõrestikku aknas. MilMo projekt. Lep hetkel puudu, õgvendused + truubid | Kui Koidula suund jääb E,K,R siis Valga võiks olla T,N,L
| TARTU-KOIDULA |  | EVR (Inna): Tartu-Reola 56 x 12h + järeltööd | keskm 500m sõrestikku aknas (olemasolev rööbas tagasi, koos Reola jaamaga 11+2km). Lep hetkel puudu | Kaubavedajad: pigem ülepäeva öised, kui 2kuud järjest kinni. Valga kaudu ümbersõit on kallis ja ajakulukas. Elron: E,K,R oleks ok
TAPA-NARVA
| Püssi-Kohtla õgvendus |  | EVR (Urmas, Inna): 1x 72h või 2x48h | Reisrongid saavd Püssi platvormini sõita? Tehnoloogiliselt 2 alternatiivi, hetkel ei tea. Ideaalis piisab ühest pikast aknast | 3,5km tuleb vana sõrestikku ära vedada, see aeg tuleks juurde. Pigem 72h. Juuli- aug, T-N või ndl vahetus. Kas Oru/Auvere/Soldina pöörmeid saab samas aknas vahetada? | kaubavedajate vaade 72h sulgemine? V: pigem 2x48h
| Jõhvi-Oru õgvendus |  | EVR (Urmas, Inna): 1x 48h | Reisirongid saavad Jõhvini sõita. Otsad kokku tõsta | aug eelviimane ndl vahetus. Kas Oru/Auvere/Soldina pöörmeid saab selles aknas vahetada?
| Peatee pöörmete vahetus |  | EVR (Urmas, Inna): Oru, Auvere, Soldina | Reisirongid saavad sõita Jõhvini. Kokku 11 pööret 'a 12h öine | mingi osa tehakse 2025a ära. GoTrack esimene kogemus tuleb Kadrina jaamast juulis, kas jõuab 12h aknas ära teha? GoTrack'ga vaja läbi rääkida, et osa tehtaks õgvenduse akende ajal
| Elektrifitseerimine |  | GRK: 7p nädalas 10h öised aknad | ajaplaan lisatud. Aknaid vajavad vaid juhtmete paigaldus | Tapa-Narva suunal on sulgemisega aknad E,K,L. ülejäänud nädalapäevadel saab läbi sõita
CCS
| Tapa |  | Peaks olema sept 2025 tehtud
| Tapa-Jõgeva |  | Peaks olema 2025a lõpuks tehtud
| Jõgeva-Kärkna |  | 3x1nädal pikk aken (jaan, veebr, aprill koolivaheajad?) |  | Esialgne sisend (Kalev): 1 jaam nädalas ehitus + 1ndl testimine. Järgmise jaama ehitusel eelmise testimine. Oodatakse Siemensi sisendit…
TALLINN
| Endla tunnelid 2tk |  | 1x62h |  | esialgne plaan okt koolivaheajal

## x-4 andmekorje upd
Akende plaan. Konsultatsiooniprotsess |  | kuup: | 2025-05-23 |  |  | 2025-08-28
Sisend: Veoettevõtjad
Kood | Muudatus | Versioon | Kommentaarid |  | Märkused: | ver.2 | Märkused/kommentaarid
ver.1
| TAPA-TARTU |  | Kõik saab 2025a tehtud (v.a. CCS) |  | 2026a peaks arvestama garantiitöödega. Hetkel ei eeldata eraldi aknaid, vaid tehakse olemasolevate öiste raames |  | sama seis
Lisandub Kärkna viadukti aken 7p, Jõgeva-Tartu lõik suletud, planeeritud juulis
CCS aken 7p aprillis. Jõgeva-Tartu lõik suletud
| TARTU-VALGA |  | EVR (Inna): Palupera-Puka-Keeni 6x 48h + 12h aknad (vajadus 64 x 12h + järeltööd; ülepäeviti öised) | keskm 500m sõrestikku aknas. MilMo projekt. Lep hetkel puudu, õgvendused + truubid | Kui Koidula suund jääb E,K,R siis Valga võiks olla T,N,L |  | sama seis
Praegu nädalavahetustesse planeeritud 48h aknad tõsta nädala sisse, Riia reisirongi rongi tõttu??
| TARTU-KOIDULA |  | EVR (Inna): Tartu-Reola 56 x 12h + järeltööd | keskm 500m sõrestikku aknas (olemasolev rööbas tagasi, koos Reola jaamaga 11+2km). Lep hetkel puudu | Kaubavedajad: pigem ülepäeva öised, kui 2kuud järjest kinni. Valga kaudu ümbersõit on kallis ja ajakulukas. Elron: E,K,R oleks ok |  | teoreetiline võimalus, et tööde tehnoloogiat saaks planeerida ilma liikluse sulgemiseta. Täpsustub, praegu jääb sisse
Lisandub augustisse(?) Väike-Kaare tunneli ehituse aken 72h, mis sulgeb liikluse Tartust Koidula/Valga suunal
TAPA-NARVA
| Püssi-Kohtla õgvendus |  | EVR (Urmas, Inna): 1x 72h või 2x48h | Reisrongid saavd Püssi platvormini sõita? Tehnoloogiliselt 2 alternatiivi, hetkel ei tea. Ideaalis piisab ühest pikast aknast | 3,5km tuleb vana sõrestikku ära vedada, see aeg tuleks juurde. Pigem 72h. Juuli- aug, T-N või ndl vahetus. Kas Oru/Auvere/Soldina pöörmeid saab samas aknas vahetada? |  | Tänane parim teadmine on 2x 48h
| Jõhvi-Oru õgvendus |  | EVR (Urmas, Inna): 1x 48h | Reisirongid saavad Jõhvini sõita. Otsad kokku tõsta | aug eelviimane ndl vahetus. Kas Oru/Auvere/Soldina pöörmeid saab selles aknas vahetada? |  | VKG: parim aeg oleks 17.04 - 06.05 aga hea planeerimise korral saaks ka 20.07-06.08 või 01-15.09
| Peatee pöörmete vahetus |  | EVR (Urmas, Inna): Oru, Auvere, Soldina | Reisirongid saavad sõita Jõhvini. Kokku 11 pööret 'a 12h öine | mingi osa tehakse 2025a ära. GoTrack esimene kogemus tuleb Kadrina jaamast juulis, kas jõuab 12h aknas ära teha? GoTrack'ga vaja läbi rääkida, et osa tehtaks õgvenduse akende ajal |  | 11x12h öised. Tänase teadmise juures Rakvere-Narva suunal 2 reisirongi vähem
| Elektrifitseerimine |  | GRK: 7p nädalas 10h öised aknad | ajaplaan lisatud. Aknaid vajavad vaid juhtmete paigaldus | Tapa-Narva suunal on sulgemisega aknad E,K,L. ülejäänud nädalapäevadel saab läbi sõita |  | jääb samaks
CCS
| Tapa |  | Peaks olema sept 2025 tehtud
| Tapa-Jõgeva |  | Peaks olema 2025a lõpuks tehtud
| Jõgeva-Kärkna |  | 3x1nädal pikk aken (jaan, veebr, aprill koolivaheajad?) |  | Esialgne sisend (Kalev): 1 jaam nädalas ehitus + 1ndl testimine. Järgmise jaama ehitusel eelmise testimine. Oodatakse Siemensi sisendit…
TALLINN
| Endla tunnelid 2tk |  | 1x62h |  | esialgne plaan okt koolivaheajal |  | Kaks tunnelit, kummalgi 62h aken. Läbirääkimised pooleli. EVR ettepanek on teha kinnisel meetodil nii, et Balti jaama sulgemist ei tuleks
TALLINN - TAPA
Aegviidu-Tapa vahel tunneli ehituse aken 7p (juuni)
| Ülemiste sõlm | [5 empty] | RB: seoses Kantsi tn tunneli ehitusega 3k kinni Tapa suunaline peatee al 3kv 2026 ja selljärel 4k kinni Tallinna suunaline peatee. Samal ajal vajab Merko 2x10p akent Ülemiste jaamas. EVR: need kaks tööd ei saa üheaegselt kulgeda ja ilma Ülemiste jaama ees pöörangute taastamiseta, väheneb Kantsi taotluste realiseerumisel LLV enam kui poole võrra (üks tee kasutuses kuni Balti jaamani)

## x-2 andmekorje upd
Akende plaan. Konsultatsiooniprotsess |  | kuup: | 2025-05-23 |  |  | 2025-08-28 |  | 2025-10-15
Sisend: Veoettevõtjad
Kood | Muudatus | Versioon | Kommentaarid |  | Märkused: | ver.2 | Märkused/kommentaarid | ver.3 | Märkused/kommentaarid
ver.1
| TAPA-TARTU |  | Kõik saab 2025a tehtud (v.a. CCS) |  | 2026a peaks arvestama garantiitöödega. Hetkel ei eeldata eraldi aknaid, vaid tehakse olemasolevate öiste raames |  | sama seis
Lisandub Kärkna viadukti aken 7p, Jõgeva-Tartu lõik suletud, planeeritud juulis
CCS aken 7p aprillis. Jõgeva-Tartu lõik suletud
| TARTU-VALGA |  | EVR (Inna): Palupera-Puka-Keeni 6x 48h + 12h aknad (vajadus 64 x 12h + järeltööd; ülepäeviti öised) | keskm 500m sõrestikku aknas. MilMo projekt. Lep hetkel puudu, õgvendused + truubid | Kui Koidula suund jääb E,K,R siis Valga võiks olla T,N,L |  | sama seis
[7 empty] | Praegu nädalavahetustesse planeeritud 48h aknad tõsta nädala sisse, Riia reisirongi rongi tõttu?? |  | väike-kaare tunneli tööd mõjuvad siin ka. Tõstetud mai algusesse (6-8.05)
| TARTU-KOIDULA |  | EVR (Inna): Tartu-Reola 56 x 12h + järeltööd | keskm 500m sõrestikku aknas (olemasolev rööbas tagasi, koos Reola jaamaga 11+2km). Lep hetkel puudu | Kaubavedajad: pigem ülepäeva öised, kui 2kuud järjest kinni. Valga kaudu ümbersõit on kallis ja ajakulukas. Elron: E,K,R oleks ok |  | teoreetiline võimalus, et tööde tehnoloogiat saaks planeerida ilma liikluse sulgemiseta. Täpsustub, praegu jääb sisse
[7 empty] | Lisandub augustisse(?) Väike-Kaare tunneli ehituse aken 72h, mis sulgeb liikluse Tartust Koidula/Valga suunal |  | GRK: kas saaks varasemaks tuua (6-8.05)?
TAPA-NARVA
| Püssi-Kohtla õgvendus |  | EVR (Urmas, Inna): 1x 72h või 2x48h | Reisrongid saavd Püssi platvormini sõita? Tehnoloogiliselt 2 alternatiivi, hetkel ei tea. Ideaalis piisab ühest pikast aknast | 3,5km tuleb vana sõrestikku ära vedada, see aeg tuleks juurde. Pigem 72h. Juuli- aug, T-N või ndl vahetus. Kas Oru/Auvere/Soldina pöörmeid saab samas aknas vahetada? |  | Tänane parim teadmine on 2x 48h
| Jõhvi-Oru õgvendus |  | EVR (Urmas, Inna): 1x 48h | Reisirongid saavad Jõhvini sõita. Otsad kokku tõsta | aug eelviimane ndl vahetus. Kas Oru/Auvere/Soldina pöörmeid saab selles aknas vahetada? |  | VKG: parim aeg oleks 17.04 - 06.05 aga hea planeerimise korral saaks ka 20.07-06.08 või 01-15.09
| Peatee pöörmete vahetus |  | EVR (Urmas, Inna): Oru, Auvere, Soldina | Reisirongid saavad sõita Jõhvini. Kokku 11 pööret 'a 12h öine | mingi osa tehakse 2025a ära. GoTrack esimene kogemus tuleb Kadrina jaamast juulis, kas jõuab 12h aknas ära teha? GoTrack'ga vaja läbi rääkida, et osa tehtaks õgvenduse akende ajal |  | 11x12h öised. Tänase teadmise juures Rakvere-Narva suunal 2 reisirongi vähem
| Elektrifitseerimine |  | GRK: 7p nädalas 10h öised aknad | ajaplaan lisatud. Aknaid vajavad vaid juhtmete paigaldus | Tapa-Narva suunal on sulgemisega aknad E,K,L. ülejäänud nädalapäevadel saab läbi sõita |  | jääb samaks
CCS
| Tapa |  | Peaks olema sept 2025 tehtud
| Tapa-Jõgeva |  | Peaks olema 2025a lõpuks tehtud
| Jõgeva-Kärkna |  | 3x1nädal pikk aken (jaan, veebr, aprill koolivaheajad?) |  | Esialgne sisend (Kalev): 1 jaam nädalas ehitus + 1ndl testimine. Järgmise jaama ehitusel eelmise testimine. Oodatakse Siemensi sisendit…
TALLINN
| Endla tunnelid 2tk |  | 1x62h |  | esialgne plaan okt koolivaheajal |  | Kaks tunnelit, kummalgi 62h aken. Läbirääkimised pooleli. EVR ettepanek on teha kinnisel meetodil nii, et Balti jaama sulgemist ei tuleks |  | Väidetavalt planeeritud juulisse
EVA käest küsida: Lagedi-Aegviidu tehakse ära, kas Tln-Lagedi vahel ka midagi tuleb?
TALLINN - TAPA
Aegviidu-Tapa vahel tunneli ehituse aken 7p (juuni)
| Ülemiste sõlm | [5 empty] | RB: seoses Kantsi tn tunneli ehitusega 3k kinni Tapa suunaline peatee al 3kv 2026 ja selljärel 4k kinni Tallinna suunaline peatee. Samal ajal vajab Merko 2x10p akent Ülemiste jaamas. EVR: need kaks tööd ei saa üheaegselt kulgeda ja ilma Ülemiste jaama ees pöörangute taastamiseta, väheneb Kantsi taotluste realiseerumisel LLV enam kui poole võrra (üks tee kasutuses kuni Balti jaamani)

## RB sisend 10.2025
Ülemiste jaamaalal raudteede sulgemise perspektiivsed aknad (terminal ja kantsi tunnel)
| 2026-04-01 |  |  |  |  | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  | 2026-12-01 |  |  |  | 2027-01-01 |  |  |  | 2027-02-01 |  |  |  | 2027-03-01 |  |  |  |  | 2027-04-01 |  |  |  | 2027-05-01 |  |  |  | 2027-06-01
Kalendrinädal | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Rööbastee 1 |  |  | I: 13.04-15.05 | [14 empty] | 30.07…13.08 | [6 empty] | III: 18.09. - 14.10
Rööbastee 2 | [7 empty] | II etapp: 18.05.2026 – 17.09.2026
Rööbastee 6
Terminali töölavade montaaž ja demontaaz
Kantsi viadukti ehitustööd (eeldatav periood)
Soodevahe
I ETAPP: 13.04.2026 – 15.05.2026, kokku: 32 päeva
II EAPP: 18.05.2026 – 17.09.2026, kokku: 122 päeva
III ETAPP: 18.09.2026 – 14.10.2026, kokku: 26 päeva

## Akende kava v1.0
2026 a.
I KVARTAL | JAANUAR | [22 empty] | VEEBRUAR | [20 empty] | MÄRTS
| Näd. | E |  |  | T |  |  | K |  |  | N |  |  | R |  |  | L |  |  | P |  |  |  | Näd. | E |  |  | T |  |  | K |  |  | N |  |  | R |  |  | L |  | P |  |  | Näd. | E |  |  | T |  |  | K |  |  | N |  |  | R |  | L |  | P
| 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 | [17 empty] | 1 | T-N |  | 9 | [16 empty] | 1 | T-N
| 2 | 5 | T-N |  | 6 | T-N |  | 7 | T-N |  | 8 | T-N |  | 9 | T-N |  | 10 | T-N |  | 11 | T-N | vaheaeg |  | 6 | 2 | T-N |  | 3 | T-N |  | 4 | T-N |  | 5 | T-N |  | 6 | T-N |  | 7 | T-N | 8 | T-N |  | 10 | 2 | T-N |  | 3 | T-N |  | 4 | T-N |  | 5 | T-N |  | 6 | T-N | 7 | T-N | 8 | T-N
| 3 | 12 | T-N |  | 13 | T-N |  | 14 | T-N |  | 15 | T-N |  | 16 | T-N |  | 17 | T-N |  | 18 | T-N |  |  | 7 | 9 | T-N |  | 10 | T-N |  | 11 | T-N |  | 12 | T-N |  | 13 | T-N |  | 14 | T-N | 15 | T-N |  | 11 | 9 | T-N |  | 10 | T-N |  | 11 | T-N |  | 12 | T-N |  | 13 | T-N | 14 | T-N | 15 | T-N
| 4 | 19 | T-N |  | 20 | T-N |  | 21 | T-N |  | 22 | T-N |  | 23 | T-N |  | 24 | T-N |  | 25 | T-N |  |  | 8 | 16 | T-N |  | 17 | T-N |  | 18 | T-N |  | 19 | T-N |  | 20 | T-N |  | 21 | T-N | 22 | T-N |  | 12 | 17 | T-N |  | 16 | T-N |  | 18 | T-N |  | 19 | T-N |  | 20 | T-N | 21 | T-N | 22 | T-N
| 5 | 26 | T-N |  | 27 | T-N |  | 28 | T-N |  | 29 | T-N |  | 30 | T-N |  | 31 | T-N |  |  |  |  | vaheaeg | 9 | 23 | T-N |  | 24 | T-N |  | 25 | T-N |  | 26 | T-N |  | 27 | T-N |  | 28 | T-N |  |  |  | 13 | 23 | T-N |  | 24 | T-N |  | 25 | T-N |  | 26 | T-N |  | 27 | T-N | 28 | T-N | 29 | T-N
[45 empty] | 14 | 30 | T-N |  | 31 | T-N
II KVARTAL | APRILL | [22 empty] | MAI | [20 empty] | JUUNI
| Näd. | E |  |  | T |  |  | K |  |  | N |  |  | R |  |  | L |  |  | P |  |  |  | Näd. | E |  |  | T |  |  | K |  |  | N |  |  | R |  |  | L |  |  | P |  | Näd. | E |  |  | T |  |  | K |  |  | N |  |  | R |  |  | L |  |  | P
| 14 | [6 empty] | 1 | Tr-V | T-N | 2 | Tr-K | T-N | 3 | Tr-V | T-N | 4 | Tr-K | T-N | 5 | T-N |  |  | 18 | [12 empty] | 1 |  | T-N | 2 | Tr-K | T-N | 3 | T-N | 22 | 1 | Tr-V | T-N | 2 | Tr-K | T-N | 3 | Tr-V | T-N | 4 | Tr-K | T-N | 5 | Tr-V | T-N | 6 | Tr-K | T-N | 7 | T-N
| 15 | 6 | Tr-V | T-N | 7 | Tr-K | T-N | 8 | Tr-V | T-N | 9 | Tr-K | T-N | 10 | Tr-V | T-N | 11 | Tr-K | T-N | 12 | T-N |  |  | 19 | 4 | Tr-V | T-N | 5 | Tr-K | T-N | 6 | Tr-V | T-N | 7 | Tr-K | T-N | 8 | Tr-V | T-N | 9 | Tr-K | T-N | 10 | T-N | 23 | 8 | Tr-V | T-N | 9 | Tr-K | T-N | 10 | Tr-V | T-N | 11 | Tr-K | T-N | 12 | Tr-V | T-N | 13 | Tr-K | T-N | 14 | T-N
| 16 | 13 | Tr-V | T-N | 14 | Tr-K | T-N | 15 | Tr-V | T-N | 16 | Tr-K | T-N | 17 | Tr-V | T-N | 18 | Tr-K | T-N | 19 | T-N |  |  | 20 | 11 | Tr-V | T-N | 12 | Tr-K | T-N | 13 | Tr-V | T-N | 14 | Tr-K | T-N | 15 | Tr-V | T-N | 16 | Tr-K | T-N | 17 | T-N | 24 | 15 | Tr-V | T-N | 16 | Tr-K | T-N | 17 | Tr-V | T-N | 18 | Tr-K | T-N | 19 | Tr-V | T-N | 20 | Tr-K | T-N | 21 | T-N
| 17 | 20 | Tr-V | T-N | 21 | Tr-K | T-N | 22 | Tr-V | T-N | 23 | Tr-K | T-N | 24 | Tr-V | T-N | 25 | Tr-K | T-N | 26 | T-N |  |  | 21 | 18 | Tr-V | T-N | 19 | Tr-K | T-N | 20 | Tr-V | T-N | 21 | Tr-K | T-N | 22 | Tr-V | T-N | 23 | Tr-K | T-N | 24 | T-N | 25 | 22 | Tr-V | T-N | 23 | Tr-K | T-N | 24 | Tr-V | T-N | 25 | Tr-K | T-N | 26 | Tr-V | T-N | 27 | Tr-K | T-N | 28 | T-N
| 18 | 27 | Tr-V | T-N | 28 | Tr-K | T-N | 29 | Tr-V | T-N | 30 | Tr-K | T-N | [10 empty] | 22 | 25 | Tr-V | T-N | 26 | Tr-K | T-N | 27 | Tr-V | T-N | 28 | Tr-K | T-N | 29 | Tr-V | T-N | 30 | Tr-K | T-N | 31 | T-N | 26 | 29 | Tr-V | T-N | 30 | Tr-K | T-N
III KVARTAL | JUULI | [22 empty] | AUGUST | [20 empty] | SEPTEMBER
| Näd. | E |  |  | T |  |  | K |  |  | N |  |  | R |  |  | L |  |  | P |  |  |  | Näd. | E |  |  | T |  |  | K |  |  | N |  |  | R |  |  | L |  | P |  |  | Näd. | E |  |  | T |  |  | K |  |  | N |  |  | R |  | L |  | P
| 26 | [6 empty] | 1 | Tr-V | T-N | 2 | Tr-K | T-N | 3 | Tr-V | T-N | 4 | Tr-K | T-N | 5 | T-N |  |  | 30 | [15 empty] | 1 | T-N | 2 | T-N |  | 35 |  |  |  | 1 |  | T-N | 2 | T-N |  | 3 |  | T-N | 4 | T-N | 5 | T-N | 6
| 27 | 6 | Tr-V | T-N | 7 | Tr-K | T-N | 8 | Tr-V | T-N | 9 | Tr-K | T-N | 10 | Tr-V | T-N | 11 | Tr-K | T-N | 12 | T-N |  |  | 31 | 3 | Tr-V | T-N | 4 | Tr-K | T-N | 5 | Tr-V | T-N | 6 | Tr-K | T-N | 7 | Tr-V | T-N | 8 | T-N | 9 | T-N |  | 36 | 7 | Tr-V | Ele | 8 |  | T-N | 9 | T-N |  | 10 |  | T-N | 11 | T-N | 12 | T-N | 13
| 28 | 13 | Tr-V | T-N | 14 | Tr-K | T-N | 15 | Tr-V | T-N | 16 | Tr-K | T-N | 17 | Tr-V | T-N | 18 | Tr-K | T-N | 19 | T-N |  |  | 32 | 10 | Tr-V | T-N | 11 | Tr-K | T-N | 12 | Tr-V | T-N | 13 | Tr-K | T-N | 14 | Tr-V | T-N | 15 | T-N | 16 | T-N |  | 37 | 14 | Tr-V | Ele | 15 |  | T-N | 16 | T-N |  | 17 |  | T-N | 18 | T-N | 19 | T-N | 20
| 29 | 20 | Tr-V | T-N | 21 | Tr-K | T-N | 22 | Tr-V | T-N | 23 | Tr-K | T-N | 24 | Tr-V | T-N | 25 | Tr-K | T-N | 26 | T-N |  |  | 33 | 17 | Tr-V | T-N | 18 | Tr-K | T-N | 19 | Tr-V | T-N | 20 | Tr-K | T-N | 21 | Tr-V | T-N | 22 | T-N | 23 | T-N |  | 38 | 21 |  | Ele | 22 |  | T-N | 23 | T-N |  | 24 |  | T-N | 25 | T-N | 26 | T-N | 27
| 30 | 27 | Tr-V | T-N | 28 | Tr-K | T-N | 29 | Tr-V | T-N | 30 | Tr-K | T-N | 31 | Tr-V | T-N | [7 empty] | 34 | 24 | Tr-V | T-N | 25 | Tr-K | T-N | 26 | Tr-V | T-N | 27 | Tr-K | T-N | 28 | Tr-V | T-N | 29 | T-N | 30 | T-N |  | 39 | 28 |  | Ele | 29 |  | T-N | 30 | T-N
[24 empty] | 35 | 31 | Tr-V | T-N
IV KVARTAL | OKTOOBER | [22 empty] | NOVEMBER | [20 empty] | DETSEMBER
| Näd. | E |  |  | T |  |  | K |  |  | N |  |  | R |  |  | L |  |  | P |  |  |  | Näd. | E |  |  | T |  |  | K |  |  | N |  |  | R |  |  | L |  | P |  |  | Näd. | E |  |  | T |  |  | K |  |  | N |  |  | R |  | L |  | P
| 39 | [9 empty] | 1 |  | T-N | 2 |  | T-N | 3 | T-N | 4 | T-N |  |  |  | 43 | [17 empty] | 1 |  |  | 48 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| 40 | 5 | T-N |  | 6 |  | T-N | 7 | T-N |  | 8 |  | T-N | 9 |  | T-N | 10 | T-N | 11 | T-N |  |  |  | 44 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 49 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13
| 41 | 12 | T-N |  | 13 |  | T-N | 14 | T-N |  | 15 |  | T-N | 16 |  | T-N | 17 | T-N | 18 | T-N |  |  |  | 45 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  |  | 50 | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  | 19 |  | 20
| 42 | 19 | T-N |  | 20 |  | T-N | 21 | T-N |  | 22 |  | T-N | 23 |  | T-N | 24 | T-N | 25 | T-N |  |  |  | 46 | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  | 22 |  |  | 51 | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  | 26 |  | 27
| 43 | 26 | T-N |  | 27 |  | T-N | 28 | T-N |  | 29 |  | T-N | 30 |  | T-N | 31 | T-N |  |  | Endla tunnel 62h |  |  | 47 | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 |  | 29 |  |  | 52 | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  | 31
[24 empty] | 48 | 30
[11 empty] | LEGEND | [20 empty] | KUI TAODELDAKSE ÖIST AKENT LIIKLUSE SULGEMISEGA, SIIS LÕIGUTI SAAVAD NEED OLLA JÄRGMISTEL NÄDALAPÄEVADEL:
[14 empty] | CCS võimalikud aknad ?? | [17 empty] | Tapa-Narva öine suletud E,K,L ööd
[14 empty] | 48h aknad (R 19.00 - P 19.00) Tartu-Valga ja Tapa-Narva suunal | [17 empty] | Tapa-Tartu öine suletud T,N,L,P ööd
[14 empty] | Öine 10h aken, kaubarongid saavad läbi sõita (igapäevane 22.30-08.30), Tapa-Narva suund | [17 empty] | Tln-Paldiski ja Tallinn-Tapa öine suletud T,N,P
[14 empty] | Öine 11,5h aken, liiklus suletud (20:00-7:30) | [17 empty] | Tartu-Valga/Koidula öine suletud fikseerimata
[12 empty] | T-N |  | Tapa-Narva suund
[12 empty] | Tr-V |  | Tartu-Valga suund
[12 empty] | Tr-K |  | Tartu-Koidula suund
[60 empty] | 0 |  | 0
Sügisvaheaeg 26.10.-01.11.
Kevadvaheaeg 13.04.-19.04.
Suvevaheaeg 10.06.-31.08.

## Akende kava v2.0
2026
Tapa-Tartu
päev/nädal | N | R | L | P | 2 E | T | K | N | R | L | P | 3 E | T | K | N | R | L | P | 4 E | T | K | N | R | L | P | 5 E | T | K | N | R | L
jaanuar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | P | 6 E | T | K | N | R | L | P | 7 E | T | K | N | R | L | P | 8 E | T | K | N | R | L | P | 9 E | T | K | N | R | L
veebruar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
päev/nädal | P | 10 E | T | K | N | R | L | P | 11 E | T | K | N | R | L | P | 12 E | T | K | N | R | L | P | 13 E | T | K | N | R | L | P | 14 E | T
märts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | K | N | R | L | P | 15 E | T | K | N | R | L | P | 16 E | T | K | N | R | L | P | 17 E | T | K | N | R | L | P | 18 E | T | K | N
aprill | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | R | L | P | 19 E | T | K | N | R | L | P | 20 E | T | K | N | R | L | P | 21 E | T | K | N | R | L | P | 22 E | T | K | N | R | L | P
mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | 23 E | T | K | N | R | L | P | 24 E | T | K | N | R | L | P | 25 E | T | K | N | R | L | P | 26 E | T | K | N | R | L | P | 27 E | T
juuni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | K | N | R | L | P | 28 E | T | K | N | R | L | P | 29 E | T | K | N | R | L | P | 30 E | T | K | N | R | L | P | 31 E | T | K | N | R
juuli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | L | P | 32 E | T | K | N | R | L | P | 33 E | T | K | N | R | L | P | 34 E | T | K | N | R | L | P | 35 E | T | K | N | R | L | P | 36 E
august | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | T | K | N | R | L | P | 37 E | T | K | N | R | L | P | 38 E | T | K | N | R | L | P | 39 E | T | K | N | R | L | P | 40 E | T | K
september | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | N | R | L | P | 41 E | T | K | N | R | L | P | 42 E | T | K | N | R | L | P | 43 E | T | K | N | R | L | P | 44 E | T | K | N | R | L
oktoober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | P | 45 E | T | K | N | R | L | P | 46 E | T | K | N | R | L | P | 47 E | T | K | N | R | L | P | 48 E | T | K | N | R | L | P | 49 E
november | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | T | K | N | R | L | P | 50 E | T | K | N | R | L | P | 51 E | T | K | N | R | L | P | 52 E | T | K | N | R | L | P | 53 E | T | K | N
detsember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
legend: |  | aprillis CCS aken 7p, juulis Kärkna viadukt aken 7p
Tapa-Narva
päev/nädal | N | R | L | P | 2 E | T | K | N | R | L | P | 3 E | T | K | N | R | L | P | 4 E | T | K | N | R | L | P | 5 E | T | K | N | R | L
jaanuar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | P | 6 E | T | K | N | R | L | P | 7 E | T | K | N | R | L | P | 8 E | T | K | N | R | L | P | 9 E | T | K | N | R | L
veebruar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
päev/nädal | P | 10 E | T | K | N | R | L | P | 11 E | T | K | N | R | L | P | 12 E | T | K | N | R | L | P | 13 E | T | K | N | R | L | P | 14 E | T
märts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | K | N | R | L | P | 15 E | T | K | N | R | L | P | 16 E | T | K | N | R | L | P | 17 E | T | K | N | R | L | P | 18 E | T | K | N
aprill | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | R | L | P | 19 E | T | K | N | R | L | P | 20 E | T | K | N | R | L | P | 21 E | T | K | N | R | L | P | 22 E | T | K | N | R | L | P
mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | 23 E | T | K | N | R | L | P | 24 E | T | K | N | R | L | P | 25 E | T | K | N | R | L | P | 26 E | T | K | N | R | L | P | 27 E | T
juuni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | K | N | R | L | P | 28 E | T | K | N | R | L | P | 29 E | T | K | N | R | L | P | 30 E | T | K | N | R | L | P | 31 E | T | K | N | R
juuli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | L | P | 32 E | T | K | N | R | L | P | 33 E | T | K | N | R | L | P | 34 E | T | K | N | R | L | P | 35 E | T | K | N | R | L | P | 36 E
august | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | T | K | N | R | L | P | 37 E | T | K | N | R | L | P | 38 E | T | K | N | R | L | P | 39 E | T | K | N | R | L | P | 40 E | T | K
september | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | N | R | L | P | 41 E | T | K | N | R | L | P | 42 E | T | K | N | R | L | P | 43 E | T | K | N | R | L | P | 44 E | T | K | N | R | L
oktoober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | P | 45 E | T | K | N | R | L | P | 46 E | T | K | N | R | L | P | 47 E | T | K | N | R | L | P | 48 E | T | K | N | R | L | P | 49 E
november | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | T | K | N | R | L | P | 50 E | T | K | N | R | L | P | 51 E | T | K | N | R | L | P | 52 E | T | K | N | R | L | P | 53 E | T | K | N
detsember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
legend: |  | öised sulgemisega akende võimalikud ajad: kui soovitakse liikluse sulgemist, siis neid saab taodelda Narva suunal E,K,L öösiti (19.30 - 7.30)
öised ILMA sulgemiseta aknad, rongid saavad läbi sõita.
3x48h aknad (kommentaaride leht x-4)
Tartu-Valga
päev/nädal | N | R | L | P | 2 E | T | K | N | R | L | P | 3 E | T | K | N | R | L | P | 4 E | T | K | N | R | L | P | 5 E | T | K | N | R | L
jaanuar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | P | 6 E | T | K | N | R | L | P | 7 E | T | K | N | R | L | P | 8 E | T | K | N | R | L | P | 9 E | T | K | N | R | L
veebruar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
päev/nädal | P | 10 E | T | K | N | R | L | P | 11 E | T | K | N | R | L | P | 12 E | T | K | N | R | L | P | 13 E | T | K | N | R | L | P | 14 E | T
märts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | K | N | R | L | P | 15 E | T | K | N | R | L | P | 16 E | T | K | N | R | L | P | 17 E | T | K | N | R | L | P | 18 E | T | K | N
aprill | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | R | L | P | 19 E | T | K | N | R | L | P | 20 E | T | K | N | R | L | P | 21 E | T | K | N | R | L | P | 22 E | T | K | N | R | L | P
mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | 23 E | T | K | N | R | L | P | 24 E | T | K | N | R | L | P | 25 E | T | K | N | R | L | P | 26 E | T | K | N | R | L | P | 27 E | T
juuni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | K | N | R | L | P | 28 E | T | K | N | R | L | P | 29 E | T | K | N | R | L | P | 30 E | T | K | N | R | L | P | 31 E | T | K | N | R
juuli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | L | P | 32 E | T | K | N | R | L | P | 33 E | T | K | N | R | L | P | 34 E | T | K | N | R | L | P | 35 E | T | K | N | R | L | P | 36 E
august | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | T | K | N | R | L | P | 37 E | T | K | N | R | L | P | 38 E | T | K | N | R | L | P | 39 E | T | K | N | R | L | P | 40 E | T | K
september | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | N | R | L | P | 41 E | T | K | N | R | L | P | 42 E | T | K | N | R | L | P | 43 E | T | K | N | R | L | P | 44 E | T | K | N | R | L
oktoober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | P | 45 E | T | K | N | R | L | P | 46 E | T | K | N | R | L | P | 47 E | T | K | N | R | L | P | 48 E | T | K | N | R | L | P | 49 E
november | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | T | K | N | R | L | P | 50 E | T | K | N | R | L | P | 51 E | T | K | N | R | L | P | 52 E | T | K | N | R | L | P | 53 E | T | K | N
detsember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
legend: |  | 6x48h, 1x72h (seesama, mis on ka Tartu-Koidula suunal, sest sulgeb mõlemad)
64x12h öised sulgemisega aknad 19:30 - 7:30)
Tartu-Koidula
päev/nädal | N | R | L | P | 2 E | T | K | N | R | L | P | 3 E | T | K | N | R | L | P | 4 E | T | K | N | R | L | P | 5 E | T | K | N | R | L
jaanuar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | P | 6 E | T | K | N | R | L | P | 7 E | T | K | N | R | L | P | 8 E | T | K | N | R | L | P | 9 E | T | K | N | R | L
veebruar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
päev/nädal | P | 10 E | T | K | N | R | L | P | 11 E | T | K | N | R | L | P | 12 E | T | K | N | R | L | P | 13 E | T | K | N | R | L | P | 14 E | T
märts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | K | N | R | L | P | 15 E | T | K | N | R | L | P | 16 E | T | K | N | R | L | P | 17 E | T | K | N | R | L | P | 18 E | T | K | N
aprill | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | R | L | P | 19 E | T | K | N | R | L | P | 20 E | T | K | N | R | L | P | 21 E | T | K | N | R | L | P | 22 E | T | K | N | R | L | P
mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | 23 E | T | K | N | R | L | P | 24 E | T | K | N | R | L | P | 25 E | T | K | N | R | L | P | 26 E | T | K | N | R | L | P | 27 E | T
juuni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | K | N | R | L | P | 28 E | T | K | N | R | L | P | 29 E | T | K | N | R | L | P | 30 E | T | K | N | R | L | P | 31 E | T | K | N | R
juuli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | L | P | 32 E | T | K | N | R | L | P | 33 E | T | K | N | R | L | P | 34 E | T | K | N | R | L | P | 35 E | T | K | N | R | L | P | 36 E
august | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | T | K | N | R | L | P | 37 E | T | K | N | R | L | P | 38 E | T | K | N | R | L | P | 39 E | T | K | N | R | L | P | 40 E | T | K
september | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | N | R | L | P | 41 E | T | K | N | R | L | P | 42 E | T | K | N | R | L | P | 43 E | T | K | N | R | L | P | 44 E | T | K | N | R | L
oktoober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | P | 45 E | T | K | N | R | L | P | 46 E | T | K | N | R | L | P | 47 E | T | K | N | R | L | P | 48 E | T | K | N | R | L | P | 49 E
november | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | T | K | N | R | L | P | 50 E | T | K | N | R | L | P | 51 E | T | K | N | R | L | P | 52 E | T | K | N | R | L | P | 53 E | T | K | N
detsember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
legend: |  | 56x12h öised aknad
1x72h (valga suunal sama, sest sulgeb mõlemad)
Tallinn-Tapa
päev/nädal | N | R | L | P | 2 E | T | K | N | R | L | P | 3 E | T | K | N | R | L | P | 4 E | T | K | N | R | L | P | 5 E | T | K | N | R | L
jaanuar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | P | 6 E | T | K | N | R | L | P | 7 E | T | K | N | R | L | P | 8 E | T | K | N | R | L | P | 9 E | T | K | N | R | L
veebruar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
päev/nädal | P | 10 E | T | K | N | R | L | P | 11 E | T | K | N | R | L | P | 12 E | T | K | N | R | L | P | 13 E | T | K | N | R | L | P | 14 E | T
märts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | K | N | R | L | P | 15 E | T | K | N | R | L | P | 16 E | T | K | N | R | L | P | 17 E | T | K | N | R | L | P | 18 E | T | K | N
aprill | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | R | L | P | 19 E | T | K | N | R | L | P | 20 E | T | K | N | R | L | P | 21 E | T | K | N | R | L | P | 22 E | T | K | N | R | L | P
mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | 23 E | T | K | N | R | L | P | 24 E | T | K | N | R | L | P | 25 E | T | K | N | R | L | P | 26 E | T | K | N | R | L | P | 27 E | T
juuni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | K | N | R | L | P | 28 E | T | K | N | R | L | P | 29 E | T | K | N | R | L | P | 30 E | T | K | N | R | L | P | 31 E | T | K | N | R
juuli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | L | P | 32 E | T | K | N | R | L | P | 33 E | T | K | N | R | L | P | 34 E | T | K | N | R | L | P | 35 E | T | K | N | R | L | P | 36 E
august | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | T | K | N | R | L | P | 37 E | T | K | N | R | L | P | 38 E | T | K | N | R | L | P | 39 E | T | K | N | R | L | P | 40 E | T | K
september | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | N | R | L | P | 41 E | T | K | N | R | L | P | 42 E | T | K | N | R | L | P | 43 E | T | K | N | R | L | P | 44 E | T | K | N | R | L
oktoober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | P | 45 E | T | K | N | R | L | P | 46 E | T | K | N | R | L | P | 47 E | T | K | N | R | L | P | 48 E | T | K | N | R | L | P | 49 E
november | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | T | K | N | R | L | P | 50 E | T | K | N | R | L | P | 51 E | T | K | N | R | L | P | 52 E | T | K | N | R | L | P | 53 E | T | K | N
detsember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
legend: |  | 7p tunneli aken, Aegviidu-Tapa vahel
Ülemiste sõlm (RB, KOV)
päev/nädal | N | R | L | P | 2 E | T | K | N | R | L | P | 3 E | T | K | N | R | L | P | 4 E | T | K | N | R | L | P | 5 E | T | K | N | R | L
jaanuar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | P | 6 E | T | K | N | R | L | P | 7 E | T | K | N | R | L | P | 8 E | T | K | N | R | L | P | 9 E | T | K | N | R | L
veebruar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
päev/nädal | P | 10 E | T | K | N | R | L | P | 11 E | T | K | N | R | L | P | 12 E | T | K | N | R | L | P | 13 E | T | K | N | R | L | P | 14 E | T
märts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | K | N | R | L | P | 15 E | T | K | N | R | L | P | 16 E | T | K | N | R | L | P | 17 E | T | K | N | R | L | P | 18 E | T | K | N
aprill | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | R | L | P | 19 E | T | K | N | R | L | P | 20 E | T | K | N | R | L | P | 21 E | T | K | N | R | L | P | 22 E | T | K | N | R | L | P
mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | 23 E | T | K | N | R | L | P | 24 E | T | K | N | R | L | P | 25 E | T | K | N | R | L | P | 26 E | T | K | N | R | L | P | 27 E | T
juuni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | K | N | R | L | P | 28 E | T | K | N | R | L | P | 29 E | T | K | N | R | L | P | 30 E | T | K | N | R | L | P | 31 E | T | K | N | R
juuli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | L | P | 32 E | T | K | N | R | L | P | 33 E | T | K | N | R | L | P | 34 E | T | K | N | R | L | P | 35 E | T | K | N | R | L | P | 36 E
august | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | T | K | N | R | L | P | 37 E | T | K | N | R | L | P | 38 E | T | K | N | R | L | P | 39 E | T | K | N | R | L | P | 40 E | T | K
september | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | N | R | L | P | 41 E | T | K | N | R | L | P | 42 E | T | K | N | R | L | P | 43 E | T | K | N | R | L | P | 44 E | T | K | N | R | L
oktoober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | P | 45 E | T | K | N | R | L | P | 46 E | T | K | N | R | L | P | 47 E | T | K | N | R | L | P | 48 E | T | K | N | R | L | P | 49 E
november | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | T | K | N | R | L | P | 50 E | T | K | N | R | L | P | 51 E | T | K | N | R | L | P | 52 E | T | K | N | R | L | P | 53 E | T | K | N
detsember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
legend: |  | 2x10p Ülemiste jaamas Tallinna suunalise ja seejärel Tapa suunalise peatee sulgemine (liikluseks jääb avatud üks peatee)
arutluse alune Tapa suunaline peatee sulgemine Tallinn - Vesse lõigul 3kuuks (liiklusele jääb avatuks Tallinna suunaline peatee)

## Akende kava v3.0
2026
Tapa-Tartu
päev/nädal | N | R | L | P | 2 E | T | K | N | R | L | P | 3 E | T | K | N | R | L | P | 4 E | T | K | N | R | L | P | 5 E | T | K | N | R | L
jaanuar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | P | 6 E | T | K | N | R | L | P | 7 E | T | K | N | R | L | P | 8 E | T | K | N | R | L | P | 9 E | T | K | N | R | L
veebruar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
päev/nädal | P | 10 E | T | K | N | R | L | P | 11 E | T | K | N | R | L | P | 12 E | T | K | N | R | L | P | 13 E | T | K | N | R | L | P | 14 E | T
märts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | K | N | R | L | P | 15 E | T | K | N | R | L | P | 16 E | T | K | N | R | L | P | 17 E | T | K | N | R | L | P | 18 E | T | K | N
aprill | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | R | L | P | 19 E | T | K | N | R | L | P | 20 E | T | K | N | R | L | P | 21 E | T | K | N | R | L | P | 22 E | T | K | N | R | L | P
mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | 23 E | T | K | N | R | L | P | 24 E | T | K | N | R | L | P | 25 E | T | K | N | R | L | P | 26 E | T | K | N | R | L | P | 27 E | T
juuni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | K | N | R | L | P | 28 E | T | K | N | R | L | P | 29 E | T | K | N | R | L | P | 30 E | T | K | N | R | L | P | 31 E | T | K | N | R
juuli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | L | P | 32 E | T | K | N | R | L | P | 33 E | T | K | N | R | L | P | 34 E | T | K | N | R | L | P | 35 E | T | K | N | R | L | P | 36 E
august | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | T | K | N | R | L | P | 37 E | T | K | N | R | L | P | 38 E | T | K | N | R | L | P | 39 E | T | K | N | R | L | P | 40 E | T | K
september | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | N | R | L | P | 41 E | T | K | N | R | L | P | 42 E | T | K | N | R | L | P | 43 E | T | K | N | R | L | P | 44 E | T | K | N | R | L
oktoober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | P | 45 E | T | K | N | R | L | P | 46 E | T | K | N | R | L | P | 47 E | T | K | N | R | L | P | 48 E | T | K | N | R | L | P | 49 E
november | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | T | K | N | R | L | P | 50 E | T | K | N | R | L | P | 51 E | T | K | N | R | L | P | 52 E | T | K | N | R | L | P | 53 E | T | K | N
detsember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
legend: |  | aprillis CCS aken 7p, juulis Kärkna viadukt aken 7p
Tapa-Narva
päev/nädal | N | R | L | P | 2 E | T | K | N | R | L | P | 3 E | T | K | N | R | L | P | 4 E | T | K | N | R | L | P | 5 E | T | K | N | R | L
jaanuar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | P | 6 E | T | K | N | R | L | P | 7 E | T | K | N | R | L | P | 8 E | T | K | N | R | L | P | 9 E | T | K | N | R | L
veebruar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
päev/nädal | P | 10 E | T | K | N | R | L | P | 11 E | T | K | N | R | L | P | 12 E | T | K | N | R | L | P | 13 E | T | K | N | R | L | P | 14 E | T
märts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | K | N | R | L | P | 15 E | T | K | N | R | L | P | 16 E | T | K | N | R | L | P | 17 E | T | K | N | R | L | P | 18 E | T | K | N
aprill | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | R | L | P | 19 E | T | K | N | R | L | P | 20 E | T | K | N | R | L | P | 21 E | T | K | N | R | L | P | 22 E | T | K | N | R | L | P
mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | 23 E | T | K | N | R | L | P | 24 E | T | K | N | R | L | P | 25 E | T | K | N | R | L | P | 26 E | T | K | N | R | L | P | 27 E | T
juuni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | K | N | R | L | P | 28 E | T | K | N | R | L | P | 29 E | T | K | N | R | L | P | 30 E | T | K | N | R | L | P | 31 E | T | K | N | R
juuli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | L | P | 32 E | T | K | N | R | L | P | 33 E | T | K | N | R | L | P | 34 E | T | K | N | R | L | P | 35 E | T | K | N | R | L | P | 36 E
august | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | T | K | N | R | L | P | 37 E | T | K | N | R | L | P | 38 E | T | K | N | R | L | P | 39 E | T | K | N | R | L | P | 40 E | T | K
september | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | N | R | L | P | 41 E | T | K | N | R | L | P | 42 E | T | K | N | R | L | P | 43 E | T | K | N | R | L | P | 44 E | T | K | N | R | L
oktoober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | P | 45 E | T | K | N | R | L | P | 46 E | T | K | N | R | L | P | 47 E | T | K | N | R | L | P | 48 E | T | K | N | R | L | P | 49 E
november | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | T | K | N | R | L | P | 50 E | T | K | N | R | L | P | 51 E | T | K | N | R | L | P | 52 E | T | K | N | R | L | P | 53 E | T | K | N
detsember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
legend: |  | öised sulgemisega akende võimalikud ajad: kui soovitakse liikluse sulgemist, siis neid saab taodelda Narva suunal E,K,L öösiti (19.30 - 7.30)
öised ILMA sulgemiseta aknad, rongid saavad läbi sõita.
3x48h aknad (kommentaaride leht x-4)
Tartu-Valga
päev/nädal | N | R | L | P | 2 E | T | K | N | R | L | P | 3 E | T | K | N | R | L | P | 4 E | T | K | N | R | L | P | 5 E | T | K | N | R | L
jaanuar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | P | 6 E | T | K | N | R | L | P | 7 E | T | K | N | R | L | P | 8 E | T | K | N | R | L | P | 9 E | T | K | N | R | L
veebruar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
päev/nädal | P | 10 E | T | K | N | R | L | P | 11 E | T | K | N | R | L | P | 12 E | T | K | N | R | L | P | 13 E | T | K | N | R | L | P | 14 E | T
märts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | K | N | R | L | P | 15 E | T | K | N | R | L | P | 16 E | T | K | N | R | L | P | 17 E | T | K | N | R | L | P | 18 E | T | K | N
aprill | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | R | L | P | 19 E | T | K | N | R | L | P | 20 E | T | K | N | R | L | P | 21 E | T | K | N | R | L | P | 22 E | T | K | N | R | L | P
mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | 23 E | T | K | N | R | L | P | 24 E | T | K | N | R | L | P | 25 E | T | K | N | R | L | P | 26 E | T | K | N | R | L | P | 27 E | T
juuni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | K | N | R | L | P | 28 E | T | K | N | R | L | P | 29 E | T | K | N | R | L | P | 30 E | T | K | N | R | L | P | 31 E | T | K | N | R
juuli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | L | P | 32 E | T | K | N | R | L | P | 33 E | T | K | N | R | L | P | 34 E | T | K | N | R | L | P | 35 E | T | K | N | R | L | P | 36 E
august | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | T | K | N | R | L | P | 37 E | T | K | N | R | L | P | 38 E | T | K | N | R | L | P | 39 E | T | K | N | R | L | P | 40 E | T | K
september | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | N | R | L | P | 41 E | T | K | N | R | L | P | 42 E | T | K | N | R | L | P | 43 E | T | K | N | R | L | P | 44 E | T | K | N | R | L
oktoober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | P | 45 E | T | K | N | R | L | P | 46 E | T | K | N | R | L | P | 47 E | T | K | N | R | L | P | 48 E | T | K | N | R | L | P | 49 E
november | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | T | K | N | R | L | P | 50 E | T | K | N | R | L | P | 51 E | T | K | N | R | L | P | 52 E | T | K | N | R | L | P | 53 E | T | K | N
detsember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
legend: |  | 6x48h, 1x72h (seesama, mis on ka Tartu-Koidula suunal, sest sulgeb mõlemad)
64x12h öised sulgemisega aknad 19:30 - 7:30)
Tartu-Koidula
päev/nädal | N | R | L | P | 2 E | T | K | N | R | L | P | 3 E | T | K | N | R | L | P | 4 E | T | K | N | R | L | P | 5 E | T | K | N | R | L
jaanuar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | P | 6 E | T | K | N | R | L | P | 7 E | T | K | N | R | L | P | 8 E | T | K | N | R | L | P | 9 E | T | K | N | R | L
veebruar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
päev/nädal | P | 10 E | T | K | N | R | L | P | 11 E | T | K | N | R | L | P | 12 E | T | K | N | R | L | P | 13 E | T | K | N | R | L | P | 14 E | T
märts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | K | N | R | L | P | 15 E | T | K | N | R | L | P | 16 E | T | K | N | R | L | P | 17 E | T | K | N | R | L | P | 18 E | T | K | N
aprill | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | R | L | P | 19 E | T | K | N | R | L | P | 20 E | T | K | N | R | L | P | 21 E | T | K | N | R | L | P | 22 E | T | K | N | R | L | P
mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | 23 E | T | K | N | R | L | P | 24 E | T | K | N | R | L | P | 25 E | T | K | N | R | L | P | 26 E | T | K | N | R | L | P | 27 E | T
juuni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | K | N | R | L | P | 28 E | T | K | N | R | L | P | 29 E | T | K | N | R | L | P | 30 E | T | K | N | R | L | P | 31 E | T | K | N | R
juuli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | L | P | 32 E | T | K | N | R | L | P | 33 E | T | K | N | R | L | P | 34 E | T | K | N | R | L | P | 35 E | T | K | N | R | L | P | 36 E
august | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | T | K | N | R | L | P | 37 E | T | K | N | R | L | P | 38 E | T | K | N | R | L | P | 39 E | T | K | N | R | L | P | 40 E | T | K
september | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | N | R | L | P | 41 E | T | K | N | R | L | P | 42 E | T | K | N | R | L | P | 43 E | T | K | N | R | L | P | 44 E | T | K | N | R | L
oktoober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | P | 45 E | T | K | N | R | L | P | 46 E | T | K | N | R | L | P | 47 E | T | K | N | R | L | P | 48 E | T | K | N | R | L | P | 49 E
november | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | T | K | N | R | L | P | 50 E | T | K | N | R | L | P | 51 E | T | K | N | R | L | P | 52 E | T | K | N | R | L | P | 53 E | T | K | N
detsember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
legend: |  | 56x12h öised aknad
1x72h (valga suunal sama, sest sulgeb mõlemad)
Tallinn-Tapa
päev/nädal | N | R | L | P | 2 E | T | K | N | R | L | P | 3 E | T | K | N | R | L | P | 4 E | T | K | N | R | L | P | 5 E | T | K | N | R | L
jaanuar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | P | 6 E | T | K | N | R | L | P | 7 E | T | K | N | R | L | P | 8 E | T | K | N | R | L | P | 9 E | T | K | N | R | L
veebruar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
päev/nädal | P | 10 E | T | K | N | R | L | P | 11 E | T | K | N | R | L | P | 12 E | T | K | N | R | L | P | 13 E | T | K | N | R | L | P | 14 E | T
märts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | K | N | R | L | P | 15 E | T | K | N | R | L | P | 16 E | T | K | N | R | L | P | 17 E | T | K | N | R | L | P | 18 E | T | K | N
aprill | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | R | L | P | 19 E | T | K | N | R | L | P | 20 E | T | K | N | R | L | P | 21 E | T | K | N | R | L | P | 22 E | T | K | N | R | L | P
mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | 23 E | T | K | N | R | L | P | 24 E | T | K | N | R | L | P | 25 E | T | K | N | R | L | P | 26 E | T | K | N | R | L | P | 27 E | T
juuni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | K | N | R | L | P | 28 E | T | K | N | R | L | P | 29 E | T | K | N | R | L | P | 30 E | T | K | N | R | L | P | 31 E | T | K | N | R
juuli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | L | P | 32 E | T | K | N | R | L | P | 33 E | T | K | N | R | L | P | 34 E | T | K | N | R | L | P | 35 E | T | K | N | R | L | P | 36 E
august | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | T | K | N | R | L | P | 37 E | T | K | N | R | L | P | 38 E | T | K | N | R | L | P | 39 E | T | K | N | R | L | P | 40 E | T | K
september | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | N | R | L | P | 41 E | T | K | N | R | L | P | 42 E | T | K | N | R | L | P | 43 E | T | K | N | R | L | P | 44 E | T | K | N | R | L
oktoober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | P | 45 E | T | K | N | R | L | P | 46 E | T | K | N | R | L | P | 47 E | T | K | N | R | L | P | 48 E | T | K | N | R | L | P | 49 E
november | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | T | K | N | R | L | P | 50 E | T | K | N | R | L | P | 51 E | T | K | N | R | L | P | 52 E | T | K | N | R | L | P | 53 E | T | K | N
detsember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
legend: |  | 7p tunneli aken, Aegviidu-Tapa vahel
Ülemiste sõlm (RB, KOV)
päev/nädal | N | R | L | P | 2 E | T | K | N | R | L | P | 3 E | T | K | N | R | L | P | 4 E | T | K | N | R | L | P | 5 E | T | K | N | R | L
jaanuar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | P | 6 E | T | K | N | R | L | P | 7 E | T | K | N | R | L | P | 8 E | T | K | N | R | L | P | 9 E | T | K | N | R | L
veebruar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
päev/nädal | P | 10 E | T | K | N | R | L | P | 11 E | T | K | N | R | L | P | 12 E | T | K | N | R | L | P | 13 E | T | K | N | R | L | P | 14 E | T
märts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | K | N | R | L | P | 15 E | T | K | N | R | L | P | 16 E | T | K | N | R | L | P | 17 E | T | K | N | R | L | P | 18 E | T | K | N
aprill | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | R | L | P | 19 E | T | K | N | R | L | P | 20 E | T | K | N | R | L | P | 21 E | T | K | N | R | L | P | 22 E | T | K | N | R | L | P
mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | 23 E | T | K | N | R | L | P | 24 E | T | K | N | R | L | P | 25 E | T | K | N | R | L | P | 26 E | T | K | N | R | L | P | 27 E | T
juuni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | K | N | R | L | P | 28 E | T | K | N | R | L | P | 29 E | T | K | N | R | L | P | 30 E | T | K | N | R | L | P | 31 E | T | K | N | R
juuli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | L | P | 32 E | T | K | N | R | L | P | 33 E | T | K | N | R | L | P | 34 E | T | K | N | R | L | P | 35 E | T | K | N | R | L | P | 36 E
august | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | T | K | N | R | L | P | 37 E | T | K | N | R | L | P | 38 E | T | K | N | R | L | P | 39 E | T | K | N | R | L | P | 40 E | T | K
september | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | N | R | L | P | 41 E | T | K | N | R | L | P | 42 E | T | K | N | R | L | P | 43 E | T | K | N | R | L | P | 44 E | T | K | N | R | L
oktoober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
päev/nädal | P | 45 E | T | K | N | R | L | P | 46 E | T | K | N | R | L | P | 47 E | T | K | N | R | L | P | 48 E | T | K | N | R | L | P | 49 E
november | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
päev/nädal | T | K | N | R | L | P | 50 E | T | K | N | R | L | P | 51 E | T | K | N | R | L | P | 52 E | T | K | N | R | L | P | 53 E | T | K | N
detsember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
legend: |  | 2x10p Ülemiste jaamas Tallinna suunalise ja seejärel Tapa suunalise peatee sulgemine (liikluseks jääb avatud üks peatee)
arutluse alune Tapa suunaline peatee sulgemine Tallinn - Vesse lõigul 3kuuks (liiklusele jääb avatuks Tallinna suunaline peatee). Vt ka töölehte "RB sisend 10.2025"
Kantsi tunneli ehitus (üks peatee suletud)
Endla tunnelite aknad (Balti jaam ja Kopli täissulgemine, 62h